九十八年度加速農村再生規劃及建設研提注意事項

中華民國98年3月9日水保農字第0981842124號函

為加速農村基礎建設，落實農村居民由下而上共同參與生活環境改善，營造美麗具特色之社區景觀，塑造農村空間美學及生態永續原則之社區環境，以配合達成農村再生建立富麗新農村之目標，行政院農業委員會水土保持局（以下簡稱本局），特訂定本研提注意事項。

- 實施期程：自九十八年三月一日起至九十八年十二月三十一日止。

- 實施範圍：非都市土地之農村社區為原則。

- 申請類型與內容：

  - 參與式農村居住環境綠美化：

1.環境改善及綠美化：

(1)環境改善及各類空間之綠美化。

(2)簡易生態環境保育措施。

(3)環境整理及修景。

2.空間活化再利用、農村特色建物之空間改善：

(1)空間活化再利用及特色環境營造。

(2)社區環境及公共設施改善維護。

(3)無用設施之減量處理。

(4)生態保育及環境景觀維護。

- 加速農村基礎環境改善：

  - 人行步道、自行車道、道路與排水改善及維護、溝渠及簡易平面停車場。

  - 公園、綠地、廣場及景觀休閒設施。

  - 農村簡易生態淨化池、埤塘等景觀生態設施。

  - 閒置空間再利用、意象塑造與環境綠美化及景觀維護等設施。

  - 水土保持、防災設施及緩衝綠帶。

  - 農村地區老舊農水路修建。

  - 其他經本局認定者。

- 申請單位：

- 參與式農村居住環境綠美化：農村社區內立案之在地組織或團體。

- 加速農村基礎環境改善：農村社區內立案之在地組織或團體、鄉（鎮、市）公所、縣（市）政府。

六、申請原則及額度：

  - 參與式農村居住環境綠美化

1.環境改善及綠美化：每一案提報額度以不超過新台幣二十萬元為限。

2.空間活化再利用：每一案提報額度以不超過新台幣五十萬元為限，曾參加本局培根計畫之農村社區優先補助。

3.農村特色建物之空間改善：每一案提報額度以不超過新台幣一百萬元為限，符合農村再生計畫精神者優先補助。

  - 加速農村基礎環境改善：符合農村再生計畫精神者優先補助。

七、受理窗口：本局所屬各分局。

八、申請文件：

(一)參與式農村居住環境綠美化：

1.申請表（如附件一）。

2.補助申請書（如附件二）。

3.土地使用同意書（如附件九）。

4.申請單位之設立核准文件影本及其它相關附件。

(二)加速農村基礎環境改善：

1.申請書（如附件五、六）。

2.土地使用同意書（如附件九）。

3.申請單位之設立核准文件影本及其它相關附件。

九、審查方式：

(一)審查組織：

1.初審：本局所屬各分局彙整申請案件後，邀集專家學者及本局相關業務人員組成初審小組，辦理初審作業。

2.複審：由本局邀集專家學者及本局相關業務代表至少七人組成複審小組，辦理複審作業。複審小組審查委員須總額達二分之一以上出席，始得召開審查會。

（二）審查程序：

1.初審：由本局所屬分局初審小組依據現場實勘紀錄表（如附件四）與申請文件辦理審查及排列優先順序，並依審查結果修正。各分局應將修正後內容填列初審結果彙總表（如附件三、八），檢附初審會議紀錄，併同申請文件及工程實勘紀錄表，函送本局辦理複審。惟為配合實際需要或預算執行需求，得於授權範圍內，簽奉分局長核可後，免經複審程序，先行辦理。

2.複審：由本局複審小組依據附件十一之審查評分項目辦理複審，各分局應依審查結果修正後實施。惟為配合政策需要或臨時性緊急之個別提案，得採書面審查，並經簽奉核可後辦理。

十、審查優先順序排定原則：

  - 縣級鄉村風貌綱要規劃、農村主題式區域規劃或農村細部規劃案已有規劃者。

  - 可促進農村社區整體發展者。

  - 基礎設施改善具急迫性。

  - 可突顯地方特色及農村風貌，有效改善農村社區整體景觀美化者。

  - 符合農村社區居民之需求且受益人口數較多者

  - 社區居民配合度高，且提出具體完善之後續管理與維護機制者。

  - 符合生態保育、健康永續及節能減碳理念者。

  - 無土地取得問題，不涉及土地使用變更編定者。

  - 具其他特殊事項者

十一、執行單位：

(一)參與式農村居住環境綠美化：計畫經費屬補助款，採僱工購料方式，由提案申請之農村社區內立案之在地組織或團體執行。

(二)加速農村基礎環境改善：由本局所屬分局執行為原則，惟視計畫推動之實際辦理情形，得委由鄉（鎮、市）公所或縣市政府執行。

十二、經費處理原則：

(一)參與式農村居住環境綠美化：

1.執行單位應依行政院農業委員會主管計畫經費處理手冊規定辦理。

2.計畫內容有下列情形者，不予補助：

（1）非屬申請項目。

（2）非屬主管機關辦理權責。

（3）個人私有土地、建築物及其設備。但具有公共意涵者不在此限。

3.本計畫以不補助新建建築物為原則，惟經評估確有需要者(該等設施需事先勘查其必要性、安全性及使用率，並詳列於補助申請書內)，不在此限。改善閒置空間或經營績效不善之設施者，應檢附符合計畫使用目的之使用執照及建築結構安全鑑定相關文件。

4.計畫核定後，執行單位得依工作執行進度，製據申請分次撥款，以二至三次為原則；或於完工驗收後一次請領。

(二)加速農村基礎環境改善：執行單位應依工作或預算執行進度或合約規定，分次申請撥付經費，計畫執行期限，以執行至九十八年十二月三十一日為原則。

(三)計畫工程內容請確認無重複向其他機關申請補助，經查證重覆申請者，除取消該項核定計畫，追繳已撥款項外，並於次年度停止受理該單位之申請。

十三、管理與維護：

(一)工程內容應配合地方景觀特色，兼顧經濟、安全及實用性，以利後續管理維護。

(二)申請單位應擬訂後續管理與維護項目，編制專責維護與管理或認養組織，由申請單位督導與管理。由本局所屬分局提案所建設之工程，應於工程完工驗收後造冊移由本局所屬分局在地之縣（市）政府督導與管理。

(三)設施完工後執行單位應善盡管理維護之責，並視地區條件得辦理委外管理，或交由農村社區、機關（構）、學校或其他團體認養，以確保設施永續管理及維護品質。

十四、監督方式：

(一)為掌握進度及品質管控，執行單位應配合本局規定填報相關管制表格。

(二)品質管制：管制各工作階段實質內容或施工品質，應依行政院公共工程委員會訂定之全民監督公共工程實施方案及本局工程品質抽驗補充規定等相關法令、手冊、施工規範辦理，以確保施工品質並落實全民監工。

(三)為掌握計畫進度與品質，本局得於執行期間進行訪視、輔導、查核及評鑑，執行機關應配合辦理，並提供所需資料。

(四)執行單位應按本局之規定與期限（每月五日前），填報工程管考進度資料、經費支出狀況及辦理情形，相關資料將為日後審核之重要參據（本局工程管考系統網站http://mis.swcb.gov.tw/）。

(五)執行單位（除本局所屬各分局外）應於計畫完成後一個月內，檢送會計報告及執行成果報告(各補助項目均附三張以上施工前、中及成果照片)函送本局所屬各分局備查，逾期提報或未依限繳回結餘款者，列入日後審核之重要參據。

十五、執行單位有下列情形者，本局得刪減、追繳或終止執行單位經費：

(一)未依核定計畫內容實施者，得刪減或終止計畫經費。

(二)辦理加速農村基礎環境改善之工程設計、工程施工發包等作業，已逾完成期限，經限期改善，屆期未完成者，得終止或追繳計畫經費。

(三)農村社區阻礙工程施工者，應由申請單位自行排除，有影響作業進度者，經督促其限期改善，屆期未完成者，得刪減或終止工程經費。

(四)加速農村基礎環境改善工程施工進度連續二個月落後達百分之二十以上而未改善者，得刪減計畫經費。

(五)其他執行進度或經費支用落後，經限期改善屆期未完成者，得刪減或終止執行單位經費。

(六)對於計畫執行落後、因用地問題或其他原因，致無法執行，經限期改善屆期未完成者，本局得視情形暫停撥付、予以調整或逕予取消工程經費。

十六、其它遵行事項：

(一)加速農村基礎環境改善相關工程之設計預算書審查、發包、施工、驗收及變更設計等，應依政府採購法、行政院農業委員會水土保持局工務處理要點、行政院農業委員會水土保持局委辦工程注意事項等規定辦理。

(二)加速農村基礎環境改善工程經公告招標三次仍流標者，除特殊原因報本局核准外，得取消其計畫經費。

(三)本局及執行單位，應不定期至施工地點查核或督導，以確保工程品質。

(四)加速農村基礎環境改善工程需辦理變更設計者，執行單位應以符合原核定計畫目的與實施範圍之原則辦理，經費超出核定經費部分，除有賸餘款經本局同意支用外，應由執行機關自行籌措經費支付。

(五)加速農村基礎環境改善工程執行單位於年底前仍有未完工驗收工程需辦理經費保留時，應於年底前向本局提出保留款申請書，申請經費保留，由本局視實際情形決定經費保留與否及保留期限。

(六)參與式農村居住環境綠美化，如計畫變更或因故無法執行，應即函報所轄本局所屬分局核備，並副知本局。本局得撤銷補助資格及追回部分或全部補助款。

(七)執行單位應依核定計畫工程內容確實執行，並繳交農村社區公共設施相關成果資料，相關執行成效之考核，得列為未來年度計畫核定之參據。

(八)計畫執行或發包前應於施工所在社區召開地方說明會，協調施作項目是否符合當地需求，並視情況予以調整。

(九)執行單位應為僱用人員投保僱主意外責任險。

審核結果

依複審小組審查結果

，排定優先順序

加速農村再生規劃及建設作業程序及審查流程圖

初審

本局所屬分局辦理初審會議

複審

本局組成審查小組，辦理複審作業

辦理營造建設

執行單位辦理工程規劃、設計、發包、施工

管考及查核

本局所屬分局、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所依權責辦理工程管考及三級品管

提送複審

本局所屬分局檢送初審彙總表及工程相關文件至本局辦理複審

工程實勘

本局所屬分局辦理提報工程現場勘查

| 參與式農村居住環境綠美化申請表 附件一 申請日期 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請類型 | □環境改善及綠美化 □空間活化再利用 □農村特色建物之空間改善 |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |
| 實施期間 |  |  |  |
| 實施地點 (位置圖) |  |  |  |
| 計畫項目 |  |  |  |
| 申請經費 |  |  |  |
| 最近二年曾獲補助名稱及金額 |  |  |  |
| 申請單位 |  | 共同提案機關 | （無則免填） |
| 立案字號 |  | 電話 傳真 E-MAIL |  |
| 統一編號 |  |  |  |
| 代表人 職稱姓名 |  | 聯絡人 職稱姓名 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 申請單位 戳記 |  |  |  |

附件二

參與式農村居住環境綠美化申請書

□環境改善及綠美化   □空間活化再利用   □農村特色建物之空間改善

一、計畫名稱：

二、計畫緣起：

三、計畫目標：

四、執行單位：

五、實施期程：

六、實施地點：

七、計畫項目及內容(附工程規劃平面圖及細部施作概圖)：

八、社區動員參與方式：

（參與計畫工作人員名單、資歷及其負責本計畫工作項目）

九、實施進度：

（整體工作流程及執行步驟）

十、後續維護管理辦法：

十一、預期效益：

十二、申請經費概算表：

| 工程項目 | 單價 | 數量 | 單項總價 | 計算方式及說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 資 | 小計 |  |  |  |
| 材料費 | 小計 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |

※ 單價1萬元以上需做單價分析，不可以一式概估

十三、附件（土地同意書、結訓證書、立案證明文件及其它相關證件如建築或雜項使用執照）

參與式農村居住環境綠美化初審結果彙總表

附件三

填報機關：

| 初審排序 | 縣市 | 鄉鎮市 | 計畫名稱 | 申請經費 (千元) | 初審意見 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 申請件數 |  |  |  | 總申請經費 |  |

承辦人：         課長：            秘書：           分局長：

98年度加速農村再生規劃及建設工程實勘紀錄表

附件四

□參與式農村居住環境綠美化     □加速農村基礎環境改善

| 原提工程名稱 |  |  |  |  |  |  | 水土保持局 分局 |  | 村里辦公室Tel: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 縣（市）政府 Tel: |  | 社區組織Tel: |
| 工程項目 |  |  |  | 數量 | 座標及高程 | 經費(千元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 鄉(鎮、市)公所Tel: |  | 居民代表Tel: |
| 建議工程名稱及經費合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地點 位 置 圖 | ︵ 手 繪 詳 圖 或 附 相關 書 圖 ︶ | ## ◎工區計 處 |  |  |  |  | 現況概述： |  | - 未□已檢附土地登記謄本 - 未□已 檢附地籍圖， - 未□已檢附立案組織文件 - 核定公告之休閒農業區。 - 農牧用地 □林業用地 □用地別未確認 □其他用地： |
|  |  |  |  |  |  |  | □已取得土地使用同意書（土地需無償提供）。 □未取得土地使用同意書，於 日前□送達□未送達。 □公有地 □私有地 □廟地 □國有地 □河川地 □其他：計畫核定後，若用地無法提供，即取消辦理。 □土地所有人或其代理人簽章： 完成後同意開放公共使用 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ※ 勘查 研處 意見： 本欄務必詳填 | 1.目前環境維護：□佳 □普通 □尚可 □差 2.預期效益： 受益面積： 受益人數：□遊客：約 人次/年 □社區：約 人 其他： 3.建議執行單位：□公所 □縣市政府 □ 分局 □社區組織 □其他： 4.意見處理： ※興建涼亭、步道、觀景台及公廁者，應先辦妥容許興建該等設施之相關核定文件。 勘查結果：□優先辦理 □錄案視經費研處 □緩議 □不予補助□其他： |  |
| 勘選 評估 (可複選) |  | □可達農村社區整齊清潔及美觀。 □公共設施改善之急迫性。 □不涉及土地變更編定。 □可突顯地方特色及農村風貌。 □不需實施水土保持或環境影響評估。 □社區支持度及參與意願高。 □符合生態保育及自然環境保護。 □已訂定社區公約。 □已有相關社區組織或團體協助推動。 □已訂定後續管理維護機制。 |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：           課(科)長：             秘書：          分局長

○○年度加速農村基礎環境改善申請書

附件五

(農村社區照片)

地點：    縣(市)    鄉(鎮、市、區)     社區提案單位：              (已立案社區組織)

中華民國  ○○  年  ○○ 月  ○○  日

○○年度加速農村基礎環境改善申請書

附件六

一、農村社區名稱：

二、提案單位：○○○(立案農村社區組織代表)

三、社區現況：

四、改善構想：（含農村社區整體環境改善、公共設施建設、生態保育等項目）

(一)願景及整體發展構想

(二)環境空間規劃

五、實施項目及內容：

六、社區動員參與推動方式：（參與計畫工作人員名單、資歷及其負責本計畫工作項目）

七、實施進度：（整體工作流程及執行步驟）

八、土地取得方式與維護：（針對所提構想及實施標的項目之土地使用同意或取得方式）

九、後續管理維護：（明確指定管理各項設施及社區環境之管理人或管理組織）

十、經費需求表：【附件七】

十一、預期效益：

十二、附件（整體規劃發展構想圖、各工作項目施作位置概況圖【含座標】、社區立案證明文件、工程實勘紀錄表【附件四】、加速農村基礎環境改善工程經費需求表【附件七】、土地使用同意書【附件九】及其他相關證件【相關之使用執照如建築或雜項使用執照】）

加速農村基礎環境改善工程經費需求表

附件七

| 優先 順序 | 執行 單位 | 工程名稱 | 預估經費(千元) | 工程內容 | 實施地點 （X，Y） |  | 是否已取得土地使用同意書 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【附件八】              98年度加速農村基礎環境改善工程初審結果彙總表

填報機關：               或水土保持局         分局                                        單位：千元

| 初審排序 | 縣市 | 鄉鎮市 | 村里 | 工程名稱 | 預估經費 | 工程內容 | 工程地點座標 |  | 執行機關 | 是否已取得土地使用同意書 | 初審意見 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ｘ | Ｙ |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                 課長：               秘書：               分局長：

註：所列工程如非申請單位自行執行者，應先徵得所列執行機關同意代為執行方可提列。

【附件九】

土地使用同意書          年  月  日

一、立同意書人　　　　　　　　等(詳如附名冊)同意無償將座落於_____縣(市)　　　　鄉(鎮、市、區)__________段　　　　　小段　　　　　地號之土地(另附土地登記謄本及地籍圖謄本)提供                       （機關）               興修建加速農村再生規劃及建設(工程名稱：                        )工程使用，期限至少10年，並於工程構造物存續期間內做修建目的之使用。

二、土地改良物同意無償提供                           （機關）（已立案農村社區組織）處理，並無償提供公眾使用。

三、立同意書人應告知土地承租人、繼受人或他項權利人有關同意書相關事宜，如有隱瞞或因設定他項權利、訂有租約或以虛偽意思表示損及第三人權益，立同意書人願自負法律責任，概與           （機關）（已立案農村社區組織）無涉。

以上絕無異議，恐口無憑，特立此書。

此致

（機關）（或已立案農村社區組織）

立同意書人：                    （簽名蓋章）

身分證字號：

住      址：

【附件十】

98年度加速農村再生規劃及建設土地使用同意人名冊

| 地段 | 小段 | 地號 | 立同意書人 | 簽章 | 身份證字號 | 住 址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

中華民國      年      月      日

附件十一

98年加速農村再生規劃及建設審查評分項目及說明表

（審查評分表）

| 審查項目 | 配分 | 評分說明 |
| --- | --- | --- |
| １．工程施作具凝聚社區共識，由下而上參與規劃精神，符合社區居民需求，且地方配合度高，並符合地方或社區發展與永續經營策略。 | 30 | 工程施作已獲得大部分居民支持，且已召開居民說明會或有居民共同參與規劃，符合社區居民需要與永續經營策略，且地方配合度高者， |
| 2．可達農村社區整體環境及景觀改善，且具體可行，並符合生態工程原則與設施減量及節能減碳措施。 | 20 | 工程項目可改善社區整體美觀及清潔，且符合既有設施活化再利用原則與減少混凝土工程施作，及兼具生態保護之適宜工法，營造永續生態之多樣環境。 |
| 3．公共設施改善之急迫性且受益人口數高者。 | 20 | 所提工程項目符合改善地方與社區公共建設之急迫性，且受益人口數高者。 |
| 4．具體完善之後續管理與維護機制。 | 20 | 工程完工驗收後，地方或社區擬訂有後續管理與維護項目，並編制有專責維護管理或認養組織，並有專責單位督導與管理者。 |
| 5．已有土地使用同意書或其他相關文件。 | 10 | 已有土地使用同意書，或土地使用同意書取得無虞者，或已有其他必須相關證件者，且不涉及土地變更編定者。 |

註：

1、工程編列配合款高者，列為優先辦理。

2、以各審查委員評分之加總平均後，分為A、B、C、D 四個等級：

A：優（委員評分總分平均90分以上者)。

B：佳（委員評分總分平均80分以上未達90分者）。

C：建議修正(委員評分總分平均70分以上未達80分者)。

D：建議緩辦(委員評分總分平均60分以上未達70分者)。