依契約規定辦理物價指數調整之估驗計價保留款、履約保證金、逾期違約金等計算方式

行政院公共工程委員會

民國 98 年 04 月 30 日工程企 字第 09800101910 號

要    旨：工程採購之契約金額係依契約規定辦理物價指數調整者，應按行政院公共

工程委員會所定方式計算估驗計價保留款、履約保證金、逾期違約金及保

固保證金

主    旨：機關辦理工程採購，其契約金額依契約規定辦理物價指數調整者，關於估

驗計價保留款、履約保證金、逾期違約金及保固保證金之計算方式，請依

說明辦理，請  查照，並轉知所屬（轄）機關（構）。

說    明：一、估驗計價保留款：經本會於 98 年 3月至 4  月間調查各機關辦理

工程採購實際操作方式，其物價指數調整款（下稱物調款）併入或不

併入估驗款內計算估驗計價保留款（下稱保留款）皆有，且認為各有

優點，支持度亦約略相同。機關可於新招標之招標文件及契約中，視

個案特性及實際需要載明保留款之計算是否包含物調款，履約時即得

據以辦理；若已訂約施工中工程契約內未載明者，採任一方式均可。

二、履約保證金：依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第 16 條規定

「契約金額於履約期間有增減者，履約保證金之金額得依增減比率調

整之」，除契約已載明須依物價指數調整款增減履約保證金外，機關

可決定不隨物價指數調整款增減廠商已繳納之履約保證金之金額。

三、逾期違約金：「採購契約要項」第 45 點（逾期違約金之計算）所載

「契約金額」及「契約價金總額」，於依契約辦理物價調整之情形下

，自生隨同調整之效果。

四、保固保證金：契約如依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第 25

條載明為契約金額之一定比率者，計算保固保證金時，該契約金額應

包含依契約辦理之物調款。