990701訂定臺北市都市再生前進基地推動計畫補助要點」

中華民國九十九年七月一日臺北市政府（99）府都新字第 09930834400號公告訂定全文 14 點；並自九十九年七月五日零時起生效

一、臺北市為啟動都市再生、催化文創，補助民間團體於都市老舊社區空

間及都市更新地區重建前之閒置房地進行都市再生活化事項，特訂定

本要點。

二、本要點之主管機關為臺北市政府（以下簡稱本府），執行機關為臺北

市都市更新處（以下簡稱本處）。

三、主管機關應定期公告本年度計畫補助額度、受理申請期間及相關事項

。

四、實施區域：

位於臺北市內，為閒置未利用公有房地或民間都市更新重建前之活化

利用地，或經本處公告為都市再生前進基地。

五、申請資格：符合下列情形之一者得提出申請

（一）各基地土地及合法建物所有權人、使用人。

（二）經正式立案之法人或非法人團體等。

六、補助金額上限：每年度每一基地補助以不超過新臺幣一百二十萬元為

原則。

七、補助原則：經本處核定為都市再生前進基地，申請人於區域內辦理都

市再生活化事項，符合下列情形之一者，得予以補助：

（一）地區特色營造及活化。

（二）社區空間及場所之特色營造。

（三）都市再生工作場域之提供及塑造。

（四）地方文化創意再生與輔導。

（五）都市再生、都市空間重塑及社區營造等議題之宣傳及輔導。

八、補助項目：

（一）都市文化再生之育成。

（二）都市再生人才培訓及研習。

（三）都市再生空間測繪、研究。

（四）房地創新活化再利用計畫。

（五）都市再生相關案例調查、研究。

（六）都市再生議題房地空間策展佈景。

（七）都市再生前進基地據點宣傳品製作及出版。

九、申請程序：

申請人依本要點申請經費補助時，應依補助項目擬具申請補助計畫書

（附件一）併同相關附件，於公告申請期間內提出申請（專人親自送

達或掛號郵寄，以郵戳為憑），逾期不予受理。作業流程及期程圖詳

附圖一。

申請區域係為民間都市更新重建前之活化利用之房地時，應檢附房地

所有權人之同意。

十、審核機制：（採二階段審查）

（一）初審階段：由本處組成初審小組至少五人，於彙整申請案件後，進

行現場實勘及審查，必要時得邀請臺北市都市再生前進基地計畫審

議會委員一同進行審查，並由申請單位提出簡報。

（二）複審階段：由臺北市都市再生前進基地計畫審議會就申請單位提出

簡報進行審查。

（三）複審結果將排列優先次序，於本處年度經費籌措額度內，依計畫核

定程序簽報後核定辦理。

十一、經費核撥及核銷：

（一）第一期撥款：於補助計畫核定後次日起三十個日曆天提送工作計

畫，經審查通過後撥付核定總補助經費之百分之三十五。

（二）第二期撥款：於補助計畫核定後次日起一百二十個日曆天提送期

中報告，經審查通過後撥付核定總補助經費之百分之三十五。

（三）第三期撥款：計畫執行完成檢附會計報告及執行成果報告（各補

助項目均附二張以上成果照片）等相關資料，經審核通過後，依

據實支數撥付剩餘款項。

十二、補助經費其他注意事項：

（一）同一基地內之實際執行單位不限定一個，申請人得視基地大小及

工作性質分別指定區域。

（二）經本府核定後，申請人欲變更執行範圍時，應先報請本處核准同

意後實行。

（三）經核定之補助案，受補助者未依核定計畫內容辦理或有執行落後

情形時，應即函報本府。

（四）核准補助處分，得載明下列各項附款：

1.補助對象依第九點規定檢送之資料有隱匿不實情事者，本府得

撤銷原核准之補助處分並追繳補助經費。

2.補助對象有下列情形之一者，本府得視情節輕重，廢止原核准

之全部或部分補助處分並追繳補助經費：

（1）未依計畫內容確實執行或因故無法執行。但有不可歸責於補

助對象之事由，且已支付相關經費者，不在此限。

（2）未經本府同意，擅自變更計畫。

（3）拒絕接受評鑑、考核或查核。

（4）其他違反本要點或其他法令規定之行為。

（五）依前款規定追繳補助費用，經作成處分限期繳還仍不繳還者，由

本府依法移送強制執行，並於廢止補助核准後二年內不受理其申

請。

（六）為配合政策需要或臨時性緊急提案，本處得就年度預算保留部分

經費，於年度內另案辦理審查核定。

十三、督導考核：

（一）受補助者應於計畫執行開始，填列分月工作摘要表及預定進度表

，提報本處進行管考，並據以執行。

（二）受補助者應確實定期填報本處管考進度資料及經費支出狀況（最

遲於每月五日前填報上月資料），並回報。

（三）執行期間本處為掌握計畫進度或視需要，得派員或邀請學者專家

前往訪視、督導、查核、評鑑，受補助單位應檢具詳細資料供參

。

（四）考核結果，倘受補助者未依核定計畫內容辦理或有執行落後情形

時，應即函報本府。本府得要求改善或廢止其補助核准並追繳補

助費用。補助費用經作成處分限期繳還仍不繳還者，由本府依法

移送強制執行，並於廢止補助核准後二年內不受理其申請。

十四、本補助要點自發布日施行。